Приложение 2 к договору

План-график выполнения работ инновационного проекта

___ Проектирование и реализация модели интегрированного обучения детей с ОВЗ в ДОУ № 2 город Заозерск

(«Доброе сердце»).

(наименование проекта)

| № п.п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение корректив в программу инновационного проекта |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика реализации проекта | До 20.04. 2014 | Заведующая ДОУ Старший воспитатель |
| 1.2. | Издание приказа об организации инновационной деятельности в ОО | До 20.04.2014 | Заведующая ДОУ |
| 1.3. | Заключение договора с ГАУДПО МО «ИРО» о совместной деятельности | До 20.04.2014 | Заведующая ДОУ |
| 2. | Кадровое обеспечение инновационного проекта |
| 2.1. | Организация внутрикорпоративного обучения по теме «Инновационная деятельность в условиях РИП» | До 01.05.2014 | Старший воспитатель |
| 2.2. | Внесение изменений в план повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 2-е полугодие 2014 г. (по необходимости) | Июль –Сентябрь 2014 | Старший воспитатель |
| 3. | Финансовое обеспечение деятельности РИП |
| 3.1. | Внесение изменений в план ФХД образовательной организации | До 01.06.2014 | Зам. заведующей по АХР |
| 3.2. | Подготовка документации для участия в конкурсе проектов на соискание грантов | - | - |
| 3.3. | Закупка оборудования: 1. Оборудование для сенсорной комнаты: - фибердуш «Солнышко»; - сенсорный уголок «Трио»; - интерактивная панель «Волшебный свет»; - светозвуковой шар зеркальный; - проектор «Звездное небо» - тактильная черепаха; - сенсорная дорожка; - пуф сюжетный «Солнышко»; - кресло «Остров» - «Мягкий пол» - комплект мягких моделей «Собирайка» 2. Пособия, игры и игрушки для детей с ОВЗ, с учетом дефекта | сентябрь-декабрь 2014 г. | Зам. заведующей по АХР |
| 4 | Мероприятия по реализации инновационного проекта |
| 4.1. | Создание нормативно-правовой базы ДОУ в соответствии с Законодательством РФ об инклюзивном образовании | сентябрь 2014 г. | Заведующая ДОУ, социальный педагог |
| 4.2. | Разработка методического обеспечения реализации проекта | октябрь – декабрь 2014 г. | Старший воспитатель |
| 4.3 | Изучение потребностей социума в образовательных услугах ДОУ в форме инклюзивного образования | сентябрь 2014 г | Социальный педагог |
| 4.4 | Организация сетевого взаимодействия с социумом. | сентябрь 2014 г. | Заведующая ДОУ, социальный педагог |
| 4.5 | Определение участников инновационной деятельности, исследование готовности педагогов работать с детьми ОВЗ | сентябрь 2014 г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель |
| 4.6 | Создание творческой группы по реализации проекта | сентябрь 2014 г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель |
| 4.7 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников | В течение 2014 – 2015 года | Старший воспитатель |
| 4.8 | Разработка модели интегрированного обучения детей с ОВЗ | Октябрь – декабрь 2014 г. | Старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед |
| 4.9 | Разработка алгоритма успешной социализации детей с ОВЗ | Октябрь – декабрь 2014 г. | Социальный педагог, педагог – психолог, учитель-логопед |
| 4.10 | Разработка системы мониторинга развития детей с ОВЗ | Октябрь – декабрь 2014 г. | Старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед |
| 4.11 | Внесение изменений в образовательную программу ДОУ с учетом требований интегрированного обучения детей с ОВЗ | январь - май 2015 г. | Старший воспитатель |
| 4.12 | Создание адаптированной образовательной среды, соответствующей запросам детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образовательного пространства | сентябрь 2014 – декабрь 2014 г. | Старший воспитатель социальный педагог, педагог – психолог, учитель-логопед |
| 4.13 | Внедрение и апробация модели интегрированного обучения детей с ОВЗ | январь 2015 – апрель 2016 | Старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель |
| 4.14 | Внедрение и апробация алгоритма успешной социализации детей с ОВЗ | январь 2015 – апрель 2016 | Старший воспитатель социальный педагог, педагог – психолог, учитель-логопед, воспитатель |
| 4.15 | Внедрение и апробация системы мониторинга развития детей с ОВЗ | январь 2015 – апрель 2016 | Старший воспитатель социальный педагог, педагог – психолог, учитель-логопед, воспитатель |
| 4.16 | Разработка и апробация системы методической поддержки семей детей с ОВЗ, как воспитывающихся в ДОУ, так и не посещающих его | Январь 2015 – апрель 2016 г. | Старший воспитатель, социальный педагог |
| 4.17 | Анализ, обобщение и тиражирование положительного опыта ДОУ, результатов деятельности в рамках реализации проекта | Март -сентябрь 2016 г. | Старший воспитатель социальный педагог, педагог – психолог, учитель-логопед, воспитатель |
| 5. | Мониторинг реализации проекта |
| 5.1 | Разработка инструментария оценки эффективности проекта | январь 2015 – май 2015 |  |
| 5.2 | Организация проведения мониторингов: - эффективности реализации проекта - профессиональных затруднений педагогических работников – участников проекта - удовлетворенности родителей (законных представителей), воспитывающих детей с ОВЗ, качеством предоставляемых образовательных услуг; - мониторинг усвоения детьми адаптивной образовательной программы | апрель-май 2016 апрель-май 2015 апрель-май 2016 апрель-май 2015 апрель-май 2016 апрель-май 2015 апрель-май 2016 | старший воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог |
| 5.3. | Экспертиза инновационных продуктов | ?????? |  |
| 5.4. | Подготовка отчета о результатах реализации проекта: - промежуточного; - итогового | До 01.10.2014 До 20.12.2014 | Заведующая ДОУ старший воспитатель |
| 6. | Диссеминация результатов инновационного проекта |
| 6.1. | Семинар - практикум для педагогов ДОУ «Особенности взаимодействия с детьми с ОВЗ (в т.ч. детьми - инвалидами) и их интеграция в группы общеразвивающей и компенсирующей направленности» | март 2016 г. | Старший воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед |
| 6.2 | Обучающий семинар для педагогов ДОУ города «Модель интегрированного обучения детей с ОВЗ» | апрель 2016 г. | Старший воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед |
| 6.3 | Круглый стол «Проблемы инклюзии и интеграции детей с ОВЗ (в т.ч. детей -инвалидов) в группы общеразвивающей и компенсирующей направленности» | май 2016 г. | Старший воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед |
| 6.4 | Публикация в газете «Западная Лица» - «Формирование толерантного отношения, к семьем, воспитывающим детей инвалидов» | март 2015 г. | социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед |
| 6.5 | Публикации по обобщению опыта по теме: «Проектирование и реализация модели интегрированного обучения детей с ОВЗ в ДОУ № 2» в сети Интернет | март-май 2016 г. | социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед |